## PHASES
PHASE | Description | Author | Estimation End
Alpha-0 | Recupero dei materiali HW, imbastimento Bridge e Thingsboard. Pianificazione del progetto: definizione dettagliata della fasi, dei componenti di lavoro e la comunicazione, schema elettrico e design HW e SW. | Fre | 2024-11-09
Alpha-1 | Acquisizione dei dati e inoltro verso il Bridge. Inoltro verso piattaforma Thingsboard e rispettiva risposta. Simulazione di componenti più complessi (camera), fattibilità e rilevazioni di criticità da risolvere. | Fre, Simo | 2024-12-31
Alpha-2 | Risoluzione delle eventuali criticità rilevate. Sviluppo della Smart Camera e ottimizzazioni di sviluppo (connessione wireless, cloud su Docker). Inizio presentazioni. | Fre, Simo | 2025-02-15
Beta-1 | Prototipazione fisica, Testing con più device e validazione prodotto. | Fre, Simo | End Feb
Beta-2 | Introduzione CI/CD con Docker, building su server (?). Finalizzare le presentazioni | Fre, Simo | End Feb | OPZIONALE
Release | Consegna e Esame | Fre, Simo | March

## ALPHA 0
ID | Description | Author | Done
1 | Definizione dello schema elettrico | Simo
2 | Ordine componenti Amazon | Simo
3 | Software e HW design | Fre
4 | Definizione delle fasi di progetto (Alpha-1) | Fre
5 | Funzionamento del prodotto | Fre Simo

## ALPHA 1
ID | Description | Author | Note | Done
0 | Inizializzare repo progetto su Git | Fre
1 | Acquisizione temperatura, presenza, accelerometro. Creare il pacchetto per il BRIDGE | Simo
2 | Gestione del driver per il fingerprint con microcontrollore dedicato | Simo | Attività terminata, verifichiamo se ottenere un ID da poter salvare in cloud
3 | Parser per protocollo | Fre
4 | Dare script di test per pacchetto monitoring | Fre
5 | Connessione Bridge-Cloud | Fre
6 | Invio dei dati verso il Bridge | Simo/Fre | Questa viene a valle dell'attivita 1,2,3,4
7 | Fattibilità per comunicazioni Client-Cloud | Fre/Simo
8 | Gestione database per Customers | Fre
9 | Verificare autoriconoscimento porte seriali | Fre

## ALPHA 2
ID | Description | Author | Note | Done
1 | Risoluzione criticità | Simo/Fre | Da valutare la situazione una volta chiuso Alpha-1
2 | Verificare la possibilità di inviare dati wireless | Simo
3 | Sviluppo Camera e comunicazione con Bridge | Fre
4 | Cloud su Docker | Fre
5 | Separazione Applicativo/Basso livello | Simo
6

## Componenti
DEVICE | Cost | Link Amazon | Link Datasheet | Note
Temperature Sensor | 7.99 | Temperature Sensor |  | Ho trovato questo che mi sembra essere anche compatto come dimensioni, ma se ne trovi uno che ti piace di più come funzionamento fai
Presence (Fotosensor) | 8.49 | Fotosensor
Tampering | 9.55 | Accelerometer |  | Questo mi sembra il nostro, però solito
Fingerprint | 17.99 | Fingerprint |  | Ce ne sono un po', mi sembrano un po' tutti uguali. Questo andrà su un micro a parte
Display |  | - | - | Ne ho io uno in casa, se vogliamo visualizzare qualche messaggio quando il cliente viene autorizzato
Arduino Uno | 28.5 | Arduino Uno
LED |  | - | - | Ne ho in casa direi alcuni
TOTALE: | 72.52